## Sheet1
ID | Atividade | Responsável | Data Limite | Dependências | % Concluída | Observações
1 | Especificação dos casos de uso UC07 - Definir Fluxo de Aprovações UC13 - Manter Requisito UC17 - Julgar Pacote | Calegari | 2013-08-20 | N/A | UC07 - 0 UC13 - 0 UC17 - 0 | UC07 1. em precondições, informar que o usuário deve estar logado com perfil de gestor para que o caso de uso possa ser iniciado. 2. onde estão definidas as regras de negocio - BR e mensagens MN? 3. O Gestor escolhe a quantidade de niveis que desejar. ex: 1000 niveis? 4. No 6.1 <Nome do Ponto de Extensão>? não deveria ter um nome?
2 | Diagramas de Seqüência |  |  |  | 0
| UC07 - Definir Fluxo de Aprovações | Lucas/Calegari | 2013-08-21 | 1 | 0
| UC13 - Manter Requisito | Lucas/Calegari | 2013-08-22 | 1 | 0
| UC17 - Julgar Pacote | Lucas/Calegari | 2013-08-26 | 1 | 0
3 | Elaborar Planos de Teste (apenas dos Ucs do item 1) | Rodrigo | 2013-08-26 | 1 | 0
4 | Definir Fluxo Workflow | Todos | 2013-08-26 | N/A | 100
5 | Desenvolver Diagrama de Estados | Rodrigo | 2013-08-26 | 3 | 0
6 | Desenvolver Lista de Riscos | Lucas | 2013-08-27 | N/A | 100
7 | Refinar Documento de Arquitetura de Software | Rodrigo/Lucas | 2013-08-28 | 1 e 2 | 0
8 | Revisão dos Artefatos | Todos | 2013-08-28 | N/A | 0
9 | Desenvolver Apresentação | Todos | 2013-08-29 | N/A | 0