## Sheet1
ID | Atividade | Responsável | Data Limite | Dependências | Observações
1 | Especificação dos casos de uso UC07 - Definir Fluxo de Aprovações UC13 - Versionar Requisito UC17 - Julgar Pacote | Calegari | 2013-08-20 | N/A
2 | Diagramas de Seqüência
| UC07 - Definir Fluxo de Aprovações | Lucas/Calegari | 2013-08-21 | 1 | em precondições, informar que o usuário deve estar logado com perfil de gestor para que o caso de uso possa ser iniciado.
| UC13 - Versionar Requisito | Lucas/Calegari | 2013-08-22 | 1
| UC17 - Julgar Pacote | Lucas/Calegari | 2013-08-26 | 1
3 | Elaborar Planos de Teste (apenas dos Ucs do item 1) | Rodrigo | 2013-08-26 | 1
4 | Definir Fluxo Workflow | Todos | 2013-08-26 | N/A
5 | Desenvolver Diagrama de Estados | Rodrigo | 2013-08-26 | 3
6 | Desenvolver Lista de Riscos | Rodrigo | 2013-08-27 | N/A
7 | Refinar Documento de Arquitetura de Software | Rodrigo/Lucas | 2013-08-28 | 1 e 2
8 | Revisão dos Artefatos | Todos | 2013-08-28 | N/A
9 | Desenvolver Apresentação | Todos | 2013-08-29 | N/A